## Лист3
ОТЧЕТ о выполнении ИНВЕСТИЦИОННОЙ программы за 2010 год (стоимость в текущих ценах без налога на прибыль, без НДС)
Освоение инвестиционной программы | ед.изм. | План на 2010 год | ФАКТ 2010 год |  |  |  |  | % выполнения плана
|  |  | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | 2010 год
Мероприятие 1.1
Строительство магистрального водопровода по ул.Годовикова диаметр 500 мм протяженность 432 м (в 2010 году - L=199м) | тыс.руб. | 2899.5859 | 0 | 0 | 0 | 2899.5888 | 2899.5888 | 100%
Мероприятие 3.1
Строительство магистральной хозяйственно-бытовой канализации по ул.Рыбинская диаметр 500 мм протяженность 600 м (в 2010 году - L = 250м) | тыс.руб. | 3047.6137 | 0 | 0 | 0 | 3047.6132 | 3047.6132 | 100%
ИТОГО по инвестиционной программе | тыс.руб. | 5947.1996 | 0 | 0 | 0 | 5947.202 | 5947.202
в т.ч. за счет тарифа на подключение | тыс.руб. | 5947.1996 | 0 | 0 | 0 | 5947.202 | 5947.202
в т.ч. по видам деятельности
-водоснабжение | тыс.руб. | 2899.5859 | 0 | 0 | 0 | 2899.5888 | 2899.5888
-водоотведение | тыс.руб. | 3047.6137 | 0 | 0 | 0 | 3047.6132 | 3047.6132