## 2012 факт
Отчёт о выполнении ИНВЕСТИЦИОННОЙ программы за 2012 год
(стоимость в текущих ценах без налога на прибыль, без НДС)
тыс.руб.
№ п/п | Наименование мероприятия |  |  | I квартал |  | II квартал |  | III квартал |  | IV квартал |  |  | Итого за год
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план |  | факт | план | факт | отклонение (факт-план) | отклонение факт/план, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
1 | Строительство магистрального водопровода по ул.Годовикова диаметр 500 мм |  | 1580.985 | 0 |  | 0 |  | 1580.985 |  | 0 | 1580.985 | 433.475 | 1580.985 | 433.475 | -1147.51 | 27.42%
2 | Строительство водовода подачи речной воды от насосной станции 1-го подъема |  | 4396.905 | 0 |  | 0 |  | 2198.4525 |  | 2198.4525 | 4396.905 | 3774.475 | 4396.905 | 3774.475 | -622.43 | 85.84%
3 | Строительство трубопровода возврата промывных вод с водоочистной станции №2 на насосную станцию первого подъема №1 диаметр 500 мм |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -
4 | Строительство участка канализации по ул.Рыбинская для подключения в общесплавную систему водоотведения города, диаметр от 500 до 600 мм |  | 3471.878 | 0 | 516.28 | 0 | 2093.5125 | 1735.939 | 405.3558 | 1735.939 | 3471.878 | 344.2417 | 3471.878 | 3359.39 | -112.488 | 96.76%
5 | Строительство магистральной хозяйственно-бытовой канализации по ул.Рыбинская диаметр 500 мм |  | 2444.47 | 0 |  | 0 |  | 0 | 435.8381 | 2444.47 | 2444.47 | 1190.0119 | 2444.47 | 1625.85 | -818.62 | 66.51%
| Итого за 2012 год |  | 11894.238 | 0 | 516.28 | 0 | 2093.5125 | 5515.3765 | 841.1939 | 6378.8615 | 11894.238 | 5742.2036 | 11894.238 | 9193.19 | -2701.048 | 77.29%
Источники программы:
| -надбавка к тарифу |  | 7868.783 | 0 | 516.28 | 0 | 2093.5125 | 3934.3915 | 405.3558 | 3934.3915 | 7868.783 | 4118.7167 | 7868.783 | 7133.865 | -734.918 | 90.66%
| -тариф на подключение |  | 4025.455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1580.985 | 435.8381 | 2444.47 | 4025.455 | 1623.4869 | 4025.455 | 2059.325 | -1966.13 | 51.16%